KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

Cuộc thi  “VanLang’s Talent 2017”

Chủ đề “ Bạn khác biệt, bạn là duy nhất”

A.Mục đích – yêu cầu:

- Mục đích:

- Xây dựng sân chơi đa dạng về nội dung nhằm thu hút sinh viên tham gia các phong trào hoạt động.

- Phát hiện thêm nguồn tài năng trong nhiều lĩnh vực: hát, diễn xuất, MC, nhảy múa, các tài năng lạ nhằm phát huy tính sáng tạo và khả năng tiềm ẩn của SV

- Hoạt động thiết thực chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Yêu cầu:

- Cuộc thi hướng đến sự đa dạng nội dung, sáng tạo.

- Thể hiện được cá tính, chất riêng của bản thân đồng thời phát huy tinh thần tập thể, tinh thần kết hợp làm việc nhóm.

B. Đối tượng tham gia:

- Tất cả sinh viên đang theo học tại trường đại học Văn Lang không vi phạm quy định, nội quy của nhà trường và pháp luật của nhà nước.

C. Hình thức tổ chức:

Cuộc thi có 5 thể loại : Hát, Nhảy múa, Diễn xuất, MC, Tài năng tổng hợp. Các thí sinh có tài năng ở thể loại nào sẽ đăng kí thi ở thể loại đó.

- Đăng kí dự thi: Sinh viên đăng kí dự thi theo các cách sau:

- Đăng kí trực tiếp tại bàn đăng kí ở 2 cơ sở : Sinh viên đến tại sảnh nhận phiếu đăng kí và đăng kí theo sự hướng dẫn của Tình nguyện viên.

- Đăng kí bằng Phiếu dự thi: (Tại BCH Đoàn – Hội các khoa, Văn phòng khoa )

- Mỗi thí sinh nhận phiếu đăng kí, điền đầy đủ thông tin, tóm tắt tài năng ngắn gọn của bản thân (tối đa 3 tài năng, năng khiếu tự chọn).

- Thí sinh đăng kí dự thi liên hệ BCH Đoàn - Hội Khoa để nhận phiếu đăng kí. (BCH Đoàn Hội Khoa tổng hợp hồ sơ đăng kí gửi cho BTC hạn chót ngày 27/10/2017)

- Đăng kí trực tiếp bằng file trên fanpage: https://www.facebook.com/dtndhvl/

- Tải mẫu đăng kí trên page, điền đầy đủ thông tin và gửi về hộp mail: vanlangtalent@gmail.com

- Vòng sơ loại: (Ngày 29/10/2017)

- Chia ra 5 thể loại : Hát, Nhảy múa, MC, Diễn xuất, Tài năng tổng hợp.

- BTC sẽ thống kê số lượng và phân nhóm thi. Trong trường hợp nội dung, thể loại có quá ít thí sinh đăng kí, BTC sẽ chuyển thí sinh sang nhóm Tài năng tổng hợp để thi

- Mỗi thí sinh có 2 phút để biểu diễn và thể hiện tài năng của mình trước BGK

- Địa điểm tổ chức: Các phòng học, sảnh, Hội trường C001, cơ sở 2 – 233A Phan Văn Trị ,Q.Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

- Thời gian: Ngày 29/10/2017

- Hình thức thi:

- Mỗi nội dung thi theo khu vực riêng, các thí sinh thể hiện tài năng thông qua phần dự thi cá nhân trước BGK trong thời gian 2 phút ( hoặc theo đề nghị của BGK về tài năng, năng khiếu, nội dung đã đăng ký)

- Kết thúc vòng thi sơ loại, BTC họp tổng kết và công bố danh sách 50 thí sinh đi tiếp vào vòng sau ở mỗi thể loại ( tức 10 thí sinh/ thể loại được chọn ). Số thí sinh có thể được cân nhắc dựa trên kết quả thực tế cuộc thi.

- Ban tổ chức sẽ trao giải nhất cho thí sinh đạt kết quả cao nhất của mỗi thể loại trong đêm chung kết.

Lưu ý: Trong trường hợp một thí sinh vượt qua vòng sơ loại nhiều nội dung thi, thì thí sinh đó sẽ được chọn nội dung nào là thế mạnh của mình để tham gia vòng thi tiếp theo và hủy kết quả ở các nội dung còn lại.

- Vòng loại:  (Ngày 7,8/11/2017)

- Số lượng thí sinh tham gia: 50 thí sinh của mỗi thể loại thi đã vượt qua vòng sơ loại

- Địa điểm tổ chức: Hội trường C001 Cơ sở 2 – 233A Phan Văn Trị - P.11 – Q.Bình Thạnh.

- Thời gian: Ngày 7,8/11/2017

- Hình thức thi:

- Thí sinh thể hiện tài năng theo nội dung đã thể hiện ở vòng sơ loại 3 phút và nghe BGK nhận xét

- Kết thúc vòng loại, BTC công bố danh sách thí sinh sẽ vào vòng chung kết sau khi kết thúc.

- Vòng chung kết:  (Ngày 19/11/2017)

- Hình thức thi:

+ Vòng thi cá nhân :

Các thí sinh mỗi thể loại sẽ chuẩn bị một tiết mục thi cá nhân đặc sắc nhất của mình và thể hiện trong vòng 3’đối với hát và 5’ với diễn xuất

+ Vòng thi đồng đội :

- Các thi sinh vượt qua vòng loại được chia thành nhóm với các thành viên ở đầy đủ các lĩnh vực (theo hình thức bôc thăm)

- Mỗi nhóm thi thể hiện 1 tiết mục kết hợp: mỗi tiết mục trong vòng 5 phút.

- Phần thi bắt buộc nhóm thí sinh kết hợp sẽ bốc thăm theo chủ đề và nội dung từ BTC.

- Yêu cầu các nhóm thi sáng tạo cách thức thể hiện, đảm bảo tính logic, tinh thần tập thể và tôn vinh tài năng của các thành viên.

- Thời gian thi giới hạn cho mỗi tiết mục là 5 phút.

- Kết quả điểm thi: BTC sẽ tổng hợp và công bố ngay khi các thí sinh hoàn thành phần thi.

- Khán giả bình chọn:

- Các nhóm tham gia dự thi vòng chung kết bắt buộc thực hiện clip giới thiệu nhóm và thể hiện tài năng, trong thời gian 1 phút 30 giây, được đăng tải trên các trang thông tin trường để khán giả tham gia bình chọn.

- Nhóm có nhiều khán giả bình chọn nhất sẽ nhận được giải thưởng phụ của chương trình.

D.Ban giám khảo dự kiến:

Ban tổ chức sẽ mời các Giám khảo chuyên môn, am hiểu các lĩnh vực, đảm bảo tính công tâm, sáng suốt và công khai.

* Vòng sơ loại và Vòng loại :

Ban giám khảo được mời là những người có uy tín, am hiểu và chuyên môn trong các lĩnh vực thi.

* Vòng chung kết: Ban giám khảo là Ca sĩ, Diễn viên, MC, Biên đạo nhảy và múa có chuyên môn trong giới nghệ thuật.

E.Cơ cấu giải thưởng:

- Giải cho nhóm trong đêm chung kết:

- Nhất  (1)			           : 5.000.000đ

- Nhì    (1)			           : 4.000.000đ

- Ba	     (1)			           : 3.000.000đ

- Khuyến khích (2)		: 2.000.000đ

- Giải bình chọn của khán giải: (1)

Nhóm được khán giả bình chọn( được bình chọn nhiều nhất): 	   1.000.000đ

- Giải cho thí sinh đạt điểm cao nhất của vòng loại ở mỗi  nhóm (5)	   1.000.000đ.

- Giải cho Đoàn khoa có tỷ lệ đăng ký – tham gia nhiều nhất (1): 	   1.000.000đ

F.Thành phần Ban cố vấn, Ban tổ chức - Tiến độ thực hiện:

- Ban cố vấn:

Thầy Võ Văn Tuấn	                 Phó Hiệu Trưởng Thường Trực

Anh Đinh Xuân Tỏa                  Trưởng phòng CTSV

Chị Nguyễn Thị Thanh Cúc      Bí thư Đoàn trường

- Ban tổ chức:

Đ/c Châu Thoại Vệ 	Phó Bí thư Đoàn trường	Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Ngọc Hồng Trâm 	Chủ tịch HSV trường	Phó ban

Đ/c Phạm Thành Phước 	Phó CT HSV trường	Phó ban

Đ/c Nguyễn Lê Diệu Ngân 	Phó CT HSV trường	Phó ban

Đ/c Đoàn Thị Nhã Phương	UV BTV Đoàn trường	Thành viên

Đ/c Nguyễn Trần Duy Phúc 	UV BTV Đoàn trường	Thành viên

Đ/c Trần Minh Quang 	UV BTV Đoàn trường	Thành viên

Đ/c Nguyễn Tô Đan Anh 	UVBCH Đoàn trường	Thành viên

Đ/c Đặng Việt Phương 	UVBCH Đoàn trường	Thành viên

Đ/c Huỳnh Khánh Duy 	UVBCH Đoàn trường	Thành viên

Đ/c Lê Trọng Nghĩa 	UVBCH Đoàn trường	Thành viên

Đ/c Trương Anh Thúy	UVBCH Đoàn trường	Thành viên

Đ/c Huỳnh Thanh Đạt	UVBCH Đoàn trường	Thành viên

Đ/c Khấu Thành Duy 	UVBCH Đoàn trường	Thành viên

Đ/c Dương Tuệ Nghi	UVBCH Đoàn trường	Thành viên

Đ/c Nguyễn Văn Quốc Thái  	UVBCH Đoàn trường	Thành viên

Đ/c Nguyễn Trịnh 	Khoa Kiến trúc 	Thành viên

Đ/c Đặng Minh Thuy	Khoa TM&QTKD	Thành viên

Đ/c Ngô Hoàng Mỹ Phượng	Khoa MTCN 	Thành viên

CLB Event		Thành viên

CLB Kĩ năng ba lô xanh		Thành viên.

Đội Công tác xã hội		Thành viên

Team truyền thông Đoàn trường 	Thành viên

- Tiến độ thực hiện:

- 9/10/2017: Hoàn tất kế hoạch dự thảo. Lấy ý kiến đóng góp từ BGH và Đoàn - Hội các Khoa/Ban

- 9/10 – 13/10/2017: Tiếp thu ý kiến đóng góp và hoàn thiện kế hoạch. Triển khai các hoạt động truyền thông sơ bộ tại quy mô Khoa để tạo sự sẵn sàng cho sinh viên. Lên ý tưởng thiết kế hệ thống nhận diện cuộc thi.

- 16/10/2017: Hoàn tất kế hoạch chính thức, gửi cho các Khoa để triển khai hoạt động. Hoàn tất việc in ấn hệ thống nhận diện để triển khai truyền thông.

- 16/10/2017 – 27/10/2017: Đồng loạt thực hiện các hoạt động truyền thông trên quy mô lớp, khoa, trường. Thực hiện việc phát và nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại các Khoa.

- 28/10/2017: Chốt hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi. Công bố thí sinh các lĩnh vực thi. Thống kê số lượng hồ sơ, phân loại các nhóm tài năng, quyết định các nội dung sẽ tổ chức thi, xây dựng thể lệ thi chi tiết cho từng nội dung, thành lập danh sách thí sinh và lịch thi của từng nội dung, viết kế hoạch tổ chức hội thi vòng sơ loại, mời Ban giám khảo.

- 29/10/2017: Hội thi vòng sơ loại. Công bố danh sách thí sinh vào vòng loại và lịch thi cụ thể của các thí sinh. (gửi về cho các khoa)

- 30/10/2017 –  6/11/2017: Thời gian thí sinh chuẩn bị cho vòng loại

- 7,8/11/2017: Thời gian diễn ra vòng loại. Công bố danh sách các thí sinh lọt vào vòng chung kết gửi về các khoa

- 9/11/2017: Tập trung các thí sinh vào chung kết, tổ chức bốc thăm chia nhóm, dặn dò các điều lệ.

- 10/11/2017 – 18/11/2017: Thời gian các nhóm chuẩn bị cho vòng chung kết.

- 19/11/2017: Đêm chung kết cuộc thi.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2017

TM. BTV Đoàn trường ĐH Văn Lang

Phó Bí Thư

Phòng Công tác sinh viên                                                  (Đã kí)

(Đã kí)

Đinh Xuân Tỏa                                                       Châu Thoại Vệ

Ban Giám HIệu

Phó hiệu trưởng thường trực

(Đã kí)

Th.S Võ Văn Tuấn

Nơi nhận:

- HĐQT, Đảng Ủy, BGH.

- Các Phòng/Ban, Khoa, TT Trong Nhà Trường

- Các Phòng Phục vụ và dịch vụ  để phối hợp

- Đoàn TN, HSV Trường

- Đoàn Khoa, LCH Khoa, CLB Đội Nhóm

- Các Thành Viên BTC

- Lưu VP